## Таблица отчета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Код региона | Муниципальный/городской округ | Все мероприятия муниципальной дорожной карты проекта "500+" | Дата фактического окончания реализации мероприятия | Муниципальный показатель результативности (описание) | Муниципальный показатель результативности (плановое значение) | Муниципальный показатель результативности (значение показателя на дату мониторинга) | Ссылка на размещение подтверждающих документов 1 | Ссылка на размещение подтверждающих документов 2 (дополнительная) | Ссылка на размещение подтверждающих документов 3 (дополнительная) | Комментарий
26 | Нефтекумский городской округ | Создаие рабочей группы по реализации проекта адресной помощи "500+" | 24.02.2022г. | Изданы приказы, приняты к исполнению | 100% | 100% | http://school8-zs.ru/School.aspx?IdU=school8zimstavka&IdP=978&IdA=22
|  | Анализ рискового профиля школы | 25.02.2022г. | Проведен анализ рискового профиля школы | 100% | 100% | https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
|  | Рабочая встреча директора,рабочей группы с куратором по вопросам первичного посещения | 25.02.2022г. | Прошла рабоая встреча по вопросам первичного посещения | 100% | 100% | http://school8-zs.ru/School.aspx?IdU=school8zimstavka&IdP=978&IdA=22
|  | Первичное посещение школы куратором и муниципальным координатором. Составление пана графика посещения куратором школы | 2022-02-28 | Прошло первичное посещение школы , составлен план- график посещения куратором школы | 100% | 100% | http://school8-zs.ru/School.aspx?IdU=school8zimstavka&IdP=978&IdA=22
|  | Подготовка, разработка и размещение концептуальных документов Проекта 500+ | март,2022г. | концепция,среднесрочная программа,программы рисков | 100% | 100% | https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
|  | Мониторинг 1 этапа. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК,подтверждающих наступление позитивных изменений в школе-участнице проекта 500+ | 30.03.2022г. | Подготовлен отчет куратора о проделанной работе за период с февраля по май 2022г. | 1005 | 100% | http://school8-zs.ru/School.aspx?IdU=school8zimstavka&IdP=978&IdA=22
|  | Проведение онлайн-диагностики дефицитов методической компетентности педагогических работников «Интенсив Я учитель 3.0) | 03.03.2022г. | Проведена онлайн- диагностика | 100% | 1
|  | Анализ результатов диагностики дефицитов методической компетентности педагогических работников | 03.03.2022г. | Проведен анализ |  |  | http://school8-zs.ru/School.aspx?IdU=school8zimstavka&IdP=978&IdA=22
|  | Составление плана деятельности по устранению предметных групповых дефицитов | 03.03.2022г. | По результатам анализа составлен План работы по устранению профессиональных дефицитов методической компетенции педагогических работников |  |  | http://school8-zs.ru/School.aspx?IdU=school8zimstavka&IdP=978&IdA=22
|  | Разработка кейса «Анализ современного урока» | май,2022г. | Создан кейс"Показатели эффективности урока:самоанализ уроков разного вида" | 100% | 100% | http://school8-zs.ru/School.aspx?IdU=school8zimstavka&IdP=978&IdA=22
|  | Адресная помощь через организацию консультационного сопровождения «Наставничество» | апрель | Разработанно положение, заключено соглашение по сетевому взаимодействию с СОШ №6 | 100% | 100% | http://school8-zs.ru/School.aspx?IdU=school8zimstavka&IdP=978&IdA=22
|  | Семинар «Виды сетевого взаимодействия школ» | 28.03.2022г. | протокол семинара,план график взаимопосещений уроков,договор по сетевому взаимодействию школ | 100% | 100% | http://school8-zs.ru/School.aspx?IdU=school8zimstavka&IdP=978&IdA=22
|  | Разработка и внедрение индивидуального плана профессионального роста учителей предметников | 30.03.2022г. | составлены индивидуальные маршруты самообразования педагогов | 100% | 100% | http://school8-zs.ru/School.aspx?IdU=school8zimstavka&IdP=978&IdA=22
|  | Организация прохождения курсов повышения квалификации, мероприятий по обмену опытом и самообразования педагогов в контексте выявленных дефицитов | в течение года | Составлен План курсовой подготовки педагогов, удостоверение по повышению квалификации,сертификаты | 100% педагогов | 60% | http://school8-zs.ru/School.aspx?IdU=school8zimstavka&IdP=978&IdA=22
|  | Проведение анкетирования обучающихся школы "Буллинг в школе" | 09.04.2022г. | По результатам анализа анкетирвания составлен пан работы по профилактике деструкетивного поведения обучающихся. | 100% | 100% | http://school8-zs.ru/School.aspx?IdU=school8zimstavka&IdP=978&IdA=22
|  | Диагностика психологического комфорта среди обучающихся 5-9 классов | 16.04.2022г. | Составлена аналитическая справка |  |  | http://school8-zs.ru/School.aspx?IdU=school8zimstavka&IdP=978&IdA=22
|  | Диагностика профессионального выгорания педагогов | 28.03.2022г. | Проведена диагностика педагогов по методике (К.Маслач,С.Джексон), составлен анализ данных диагностики профессионального выгорания | 100% | 100% | http://school8-zs.ru/School.aspx?IdU=school8zimstavka&IdP=978&IdA=22
|  | Семинар - практикум с элементами тренинга "Профессиональное выгорание педагога: причина,коррекция и профилактика " | 16.04.2022г. | Проведен семинар | 100% | 100% | http://school8-zs.ru/School.aspx?IdU=school8zimstavka&IdP=978&IdA=22
|  | Тренинг «Педагогические ситуации и их решения" | 06.05.2022г. | Проведен тренинг | 100% | 100% | http://school8-zs.ru/School.aspx?IdU=school8zimstavka&IdP=978&IdA=22
|  | Взаимопосещение уроков | апрель | график,фотоотчет, листы анализа взаимопосещений уроков | 100% | 100% | http://school8-zs.ru/School.aspx?IdU=school8zimstavka&IdP=978&IdA=22

## Примечания к таблице
Примечания
1) Указывается код региона
2) Указывается название региона
3) Перечисляются все мероприятия региона, заявленные в Дорожной карте проекта "500+". Обратите внимание, что каждое мероприятие должно быть размещено в отдельной строке.
4) Указывается дата завершения мероприятия. Если мероприятие не завершено на 17 июня 2022, то дата не ставится, графа остается пустой.
5) Описывается показатель достижения результативности мероприятия. Показатель может быть как количественный, так и качественный (доля, факт наступления события и тд.)
6) Указывается плановое значение показателя результативности мероприятия (какого количественного или качественного значения планируется достичь).
7) Указывается фактическое значение показателя результативности мероприятия на дату мониторинга (17 июня).
8) Ссылка на размещение подтверждающих документов. Одна ссылка размещается в одной строке. Размещение документов может быть в облачном хранилище. Необходимо обеспечить открытый доступ по ссылке.
9) Дополнительная (необязательная) ссылка на размещение подтверждающих документов (при наличии нескольких ссылок для одного мероприятия).
10) Дополнительная (необязательная) ссылка на размещение подтверждающих документов (при наличии нескольких ссылок для одного мероприятия).
11) Комментарий может раскрывать содержание ссылок, давать необходимые пояснения по мероприятиям или навигацию по предоставленным материалам. Комментарий заполняется по желанию